Załącznik nr 10 do SWZ

Wzór umowy

UMOWA NR SA.270.9.2021

zawarta w dniu ___________________ 2021 r. w Dąbrówce Leśnej pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki, Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1, 64-600 Oborniki, NIP: 7870007099, REGON: 630011527, reprezentowanym przez:

Jacka Szczepanika – Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki,

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Nadleśnictwem Oborniki”

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

_______________________________________ z siedzibą w __________________ przy ul. ______________________, ___- ___ ______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___________________ ___ pod numerem KRS______________________, NIP ________________, REGON __________________, wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy): ________________________, reprezentowaną przez:

_________________________________________________,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

_________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ____________________________________________ w ______________________________, NIP: _________________, REGON: ___________________,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego:

1) 	_________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą __________________________________________ w ______________________________,
ul. __________________, NIP: ______________________________, REGON: __________________________,

2) 	_________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ___________________________________________ w ______________________________,
ul. __________________, NIP: ______________________________, REGON: __________________________,

3)	_________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą __________________________________________ w ______________________________,
ul. __________________, NIP: ______________________________, REGON: __________________________,

reprezentowanymi przez _____________________________ - pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r.

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”.

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej także łącznie „Stronami”, a z osobna także „Stroną”, zaś niniejsza umowa zwana jest także „Umową”.

Umowa została zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr SA.270.9.2021 pn. „Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż systemu klimatyzacji i wentylacji w Izbie Edukacyjnej Nadleśnictwa Oborniki”.

Strony nadają następujące znaczenie pojęciom użytym w dalszej treści Umowy i zapisanym wielką literą:

- Budynek Nadleśnictwa Oborniki – siedziba Nadleśnictwa Oborniki ul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna, 64-600 Oborniki;

- Dokumentacja powykonawcza – następujące dokumenty: projekty stanowiące załączniki nr 2b i 3b do SWZ oraz rysunki i opisy służące realizacji robót, Dokumentacja projektowa, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót;

- Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa samonośnej konstrukcji stalowej w budynku Nadleśnictwa Oborniki dla potrzeb podwieszenia instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji urządzeń multimedialnych, jaka powinna zostać sporządzona przez Wykonawcę w ramach wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie opisanym w § 1 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Umowy oraz PFU, na warunkach tam opisanych;

- Inspektor Nadzoru - osoba upoważniona do pełnienia obowiązków zgodnie z Prawem budowlanym, działająca w imieniu Zamawiającego, lecz bez prawa do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego;

- Izba Edukacyjna Nadleśnictwa Oborniki – pomieszczenie Leśnej Izby Edukacyjnej, zlokalizowane w budynku Nadleśnictwa Oborniki (Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1, 64-600 Oborniki);

- KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);

- Odbiór końcowy – odbiór całości Przedmiotu Umowy;

- Oferta Wykonawcy (Oferta) - pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania wszystkich działań objętych Umową zgodnie z postanowieniami SWZ, złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, wraz z załącznikami;

- Operat odbiorowy – dokumenty zawierające: Dokumentację powykonawczą, komplet kart gwarancyjnych, komplet certyfikatów, atestów, deklaracji, protokołów z prób i badań Przedmiotu Umowy;

- PFU – dokument: „Program Funkcjonalno-Użytkowy”, stanowiący załącznik nr 3d do SWZ;

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

- Protokół odbioru końcowego - protokół z czynności odbiorowych (Odbioru końcowego), zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku Odbioru końcowego;

- Przedmiot Umowy - działania szczegółowo wskazane w § 1 ust. 1 Umowy;

- PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.);

- Roboty budowlane (Roboty) – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego; a także prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy;

- Siła Wyższa - okoliczności lub zdarzenia zewnętrzne, na które Strona nie ma i nie miała wcześniej wpływu i nie mogła ich przewidzieć albo im zapobiec, albo których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć;

- SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zamówienia, przeprowadzanego zgodnie z przepisami PZP;

- Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

- Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawarta między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia;

- Utwory – Utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1191);

- Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy.

§ 1. [Przedmiot Umowy]

- W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów PZP, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących działań:

- kompleksowego wykonania Robót budowlanych, polegających na przebudowie pomieszczenia łazienki w budynku Nadleśnictwa Oborniki, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z projektem pomieszczenia łazienki stanowiącym załącznik nr 2b do SWZ oraz do wykonania Dokumentacji powykonawczej;

- kompleksowego wykonania Robót budowlanych polegających na zainstalowaniu instalacji klimatyzacji i wentylacji, zgodnie z projektem instalacji klimatyzacji i wentylacji, stanowiącym załącznik nr 3b do SWZ,

- wykonania samonośnej konstrukcji stalowej w budynku Nadleśnictwa Oborniki dla potrzeb podwieszenia instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji urządzeń multimedialnych w trybie zaprojektuj i wybuduj, w tym również do sporządzenia Dokumentacji projektowej, zgodnie z PFU, stanowiącym załącznik nr 3d do SWZ oraz z Opinią techniczną stanowiącą załącznik nr 4 do SWZ, do uzgodnienia jej treści z Zamawiającym, do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych do wykonanej Dokumentacji projektowej, do wykonania całości robót budowlanych wraz z czynnościami odbiorowymi,

- wykonaniu wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania celów wskazanych w pkt 1-3 powyżej, w tym przejęciu przygotowaniu i obsłudze Terenu Budowy, zapewnienie kierownika budowy, kierownika robót posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie zawodowe, wskazanych do realizacji zamówienia w wykazie osób przedłożonym przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak również zatrudnienia wszelkich innych osób (podmiotów) niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;

- dokonaniu wszelkich zabezpieczeń p. poż. i BHP oraz anty COVID-19, które są wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla całego zatrudnionego personelu;

- dalej zwane łącznie „Przedmiotem Umowy”.

- Wykonanie samonośnej konstrukcji stalowej w budynku Nadleśnictwa Oborniki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej obejmuje w szczególności:

- Wykonanie Dokumentacji projektowej samonośnej konstrukcji stalowej w budynku dla potrzeb podwieszenia instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji urządzeń multimedialnych, i uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego;

- Dokumentacja projektowa zostanie przyjęta i odebrana przez Zamawiającego na podstawie sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności protokołu odbioru Dokumentacji projektowej; brak uwag Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy:

- w terminie 7 dni od otrzymania Dokumentacji projektowej Zamawiający zwróci Wykonawcy jeden komplet kopii Dokumentacji projektowej z naniesionym stanowiskiem i uwagami Zamawiającego. Terminu wskazanego w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeśli Dokumentacja projektowa dostarczona Zamawiającemu nie będzie kompletna - w takim przypadku bieg terminu na zgłoszenie uwag nie rozpoczyna swego biegu, a Zamawiający nie popada w zwłokę;

- w przypadku, gdy w ciągu 7 dni Zamawiający nie zajmie stanowiska do przedłożonej Dokumentacji projektowej, Wykonawca ma prawo po upływie tego terminu traktować Dokumentację projektową za przyjętą przez Zamawiającego bez uwag;

- Dokumentacja projektowa zwrócona z uwagami musi zostać poprawiona przez Wykonawcę w ciągu 5 dni i ponownie przekazana Zamawiającemu do akceptacji, a czas sprawdzenia ulega skróceniu do 3 dni, pod warunkiem, że Dokumentacja projektowa jest kompletna.

- Dokumentacja projektowa zawierać będzie w szczególności:

  - Projekt aranżacji i wykonania samonośnej konstrukcji stalowej montowanej do podłoża stropu poddasza w pomieszczeniu Izba wraz z kolorystyką,

  - Opis techniczny,

  - Opis i rysunki detali,

  - Część rysunkową,

  - Informację BIOZ,

Projekt będzie uwzględniał dodatkowo:

  - Schemat sieci, instalacji i urządzeń – oświetleniowych, elektrycznych, teleinformatycznych, systemu nagłośnienia,

  - Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

- Dostawę i montaż konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym, montowanej do podłoża stropu poddasza, niezwiązanej z konstrukcją dachu,

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (demontaży) zabudowy istniejącej ścianek działowych, sufitów gipsowo-kartonowych, okładzin podłóg drewnianych. Materiały zdemontowane będą podlegały wyniesieniu oraz utylizacji przez Wykonawcę,

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie ewentualnej przebudowy (demontażu) istniejącej instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej oraz teletechnicznej z założeniem ciągłości pracy instalacji oraz urządzeń w pozostałej części budynku. Ingerencja w w/w instalację podlega uzgodnieniu z Zamawiającym,

- Przywrócenie stanu pomieszczenia głównego oraz pomieszczeń przyległych do zastałego przed przystąpieniem do prac,

- Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski przy realizacji robót (podczas całego procesu realizacji robót), w ramach Wynagrodzenia,

- Umożliwienie wykonania robót budowlanych z zachowaniem przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, przepisów BHP oraz innych odnośnych przepisów prawa oraz w sposób zgodny z zamierzeniem lub wymaganiami Zamawiającego.

- Szczegółowe wymagania obejmujące wykonanie samonośnej konstrukcji stalowej w budynku Nadleśnictwa Oborniki opisane zostały w PFU.

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Umową oraz następującymi dokumentami:

  - Ofertą Wykonawcy;

  - SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami, w szczególności.:

- Załącznikiem nr 2a: Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych (STWiOR) dla dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Załącznikiem nr 2b: Projektem przebudowy łazienki,

- Załącznikiem nr 2c: Przedmiarem robót dla dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Załącznikiem nr 3a: Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) dla dostawy i montażu klimatyzacji i wentylacji,

- Załącznikiem nr 3b: Projektem instalacji klimatyzacji i wentylacji,

- Załącznikiem nr 3c: Przedmiarem robót dla dostawy i montażu klimatyzacji i wentylacji,

- Załącznikiem nr 3d: PFU,

- Załącznikiem nr 4: Opinią techniczną.

  - innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do SWZ oraz do Umowy.

§ 2. [Ogólne oświadczenia i zobowiązania Stron]

- Wykonawca oświadcza i odpowiednio zobowiązuje się, że:

- wykona Przedmiot Umowy z należytą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter wykonywanej działalności oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa;

- posiada wiedzę, doświadczenie oraz zasoby kadrowe i sprzętowe niezbędne do prawidłowego wykonania działań objętych Przedmiotem Umowy;

- przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

- zapewni do realizacji Przedmiotu Umowy wszystkie osoby wskazane do realizacji zamówienia w ramach dokumentów składanych przez Wykonawcę na etapie postępowania; Wykonawca w przypadku braku dalszej możliwości dysponowania osobą wskazaną do realizacji zamówienia winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i wskazać osobę, która w miejsce dotychczasowej będzie pełnić jej funkcję. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę osoby winien przedstawić jej uprawnienia, doświadczenie oraz wszelkie kwalifikacje, które wskazywałyby, że spełnia, postawiony na etapie postępowania dla danej funkcji, warunek udziału lub jeżeli osoba ta była oceniana w ramach kryteriów oceny ofert, że osoba ta ma nie mniejsze kwalifikacje jak osoba oceniana; zmiana osoby może nastąpić również na uzasadniony wniosek Zamawiającego;

- odpowiada za działania lub zaniechania wszelkich osób, z których pomocą wykonuje Umowę lub którym powierza wykonanie Umowy, jak za działania lub zaniechania własne, na zasadzie ryzyka. Posłużenie się osobami trzecimi nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności wobec Zamawiającego poprzez zarzuty, że osoby określone w zdaniu pierwszym nie ponoszą winy, a także nie może powoływać się na brak „winy w wyborze” lub inne przesłanki zwalniające z odpowiedzialności na podstawie art. 429 KC. W przypadku skierowania roszczeń wobec Zamawiającego przez osoby trzecie, Wykonawca zwolni Zamawiającego z tych roszczeń, w tym wstąpi do procesu sądowego i pokryje wszelkie udokumentowane wydatki lub koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z tymi roszczeniami, a ponadto pokryje uzasadnione roszczenia osób trzecich. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się także do sytuacji, w której szkodę wyrządzą osoby (podmioty) realizujące Umowę ze strony Wykonawcy (np. pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy);

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń budynku Nadleśnictwa Oborniki lub ich części lub innego mienia w toku realizacji Umowy, powstałych w wyniku działań Wykonawcy lub osób, za których pomocą Wykonawca będzie wykonywał Umowę, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia, na swój koszt i ryzyko. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający może powierzyć jego wykonanie wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskiwania upoważnienia sądu (wykonanie zastępcze);

- otrzymał dokumenty i informacje dotyczące Przedmiotu Umowy oraz stwierdza, że nie ma żadnych przeszkód dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie umówionego wynagrodzenia i terminu;

- będzie niezwłocznie informować Zamawiającego pisemnie lub mailowo o wszelkich przypadkach wstrzymania Robót budowanych lub opóźnień w ich wykonywaniu oraz innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość i termin wykonania Umowy, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności lub w przyszłości opierania na nich roszczeń;

- będzie przestrzegać wszelkich przepisów prawa, w szczególności dotyczących BHP i ochrony środowiska;

- Zamawiający oświadcza i odpowiednio zobowiązuje się, będzie udzielał Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji do realizacji Umowy.

§ 3. [Termin Wykonania Umowy]

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 150 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 4. [Wykonanie Robót budowlanych; oświadczenia i zobowiązania Stron]

  - Wykonawca wykona Roboty budowlane z należytą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, aktualną wiedzą techniczną, postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami Prawa budowlanego. Ponadto Zamawiający wskazuje, a Wykonawca akceptuje, że:

    - Roboty obejmują również prace wykończeniowe, kompleksowe uporządkowanie miejsc wykonywania Robót wraz z usunięciem z nich wszelkich śmieci i odpadów po zakończeniu Robót, przygotowanie przedmiotu wykonanych Robót do eksploatacji, przeprowadzenie testów i ruchu próbnego wykonanych instalacji, przeprowadzenie odbiorów Robót;

    - Wykonawca sporządzi również Dokumentację powykonawczą i dostarczy ją Zamawiającemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej – edytowalnej;

    - Przed przystąpieniem do wykonania Robót, Wykonawca zapozna się z Opinią techniczną, wykonaną na zlecenie Zamawiającego i stanowiącą załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzekraczania parametrów granicznych określonych w Opinii technicznej.

  - W zakresie Robót Wykonawca oświadcza i odpowiednio zobowiązuje się, że:

- zapoznał się z Terenem Budowy, Opinią techniczną, stanowiącą załącznik nr 4  do SWZ oraz projektami stanowiącymi załączniki nr 2b i 3b do SWZ, PFU i nie wnosi do nich zastrzeżeń, przy czym Strony zastrzegają, że brak znajomości rzeczywistego stanu Terenu Budowy stanowić będzie ryzyko Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy dotyczące Terenu Budowy nie będą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego ani żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia Przedmiotu Umowy;

- przejmie Teren Budowy pod własną pieczę i będzie ją sprawował aż do momentu protokolarnego (na piśmie pod rygorem nieważności) zdania zwrotnego Terenu Budowy Zamawiającemu;

- posiada i będzie utrzymywał w czasie obowiązywania Umowy i do upływu terminu związania gwarancją ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, potwierdzone polisą OC na kwotę co najmniej wartości swego Wynagrodzenia, na dowód czego przedkłada kopię polisy OC, która stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

- dokona niezbędnego zabezpieczenia Terenu Budowy, prac niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania tych prac oraz wszelkich materiałów i narzędzi używanych do Robót na własny koszt i ryzyko;

- zapewni kierownika budowy oraz kierownika robót budowlanych wskazanych do realizacji zamówienia w ramach dokumentów składanych przez Wykonawcę na etapie postępowania;

- uzyska wymagane przepisami prawa decyzje, pozwolenia, uzgodnienia niezbędne do prowadzenia robót budowlanych,

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów nowych, spełniających wymogi prawa (w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) i właściwych norm oraz posiadających stosowne atesty (certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne), które przed wbudowaniem będą każdorazowo akceptowane przez Inspektora Nadzoru;

- posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, kompetencje oraz doświadczenie, a także wpisy do rejestrów prawem wymaganych;

- w przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 roku (tekst jedn. Dz. U. za 2012 r. poz. 769), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo wskazanych w powyższej ustawie;

- po zakończeniu Robót lub ich fragmentów – całkowicie i fachowo uporządkuje na swój koszt miejsca, w których były prowadzone Roboty;

- będzie informować Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do roszczeń z tych tytułów;

- zapewni wszystkim osobom upoważnionym pisemnie przez Zamawiającego dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w którym będą wykonywane Roboty;

- będzie informować Zamawiającego o awariach niezwłocznie po ich powstaniu poprzez ich zgłoszenie telefoniczne oraz równolegle pisemne lub mailowe;

- uzyska akceptację Inspektora Nadzoru na piśmie lub mailowo na każdy materiał budowlany przed jego wbudowaniem poprzez złożenie wniosku o akceptację materiałów z przedstawieniem dokumentacji technicznej dotyczącej każdego materiału;

- materiały i urządzenia, jakich użyje Wykonawca, będą oznaczone odpowiednim znakiem bezpieczeństwa i odpowiadać obowiązującym przepisom, powszechnie stosowanym normom oraz spełniać wymogi funkcjonalności odpowiednie dla danych urządzeń, przy czym Wykonawca ma obowiązek ich przedstawienia Inspektorowi Nadzoru przed ich wbudowaniem, bez odrębnego wezwania;

- Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru wszelkie wymagane prawem atesty, zaświadczenia zgodności i inne dokumenty potwierdzające zgodność z normami zastosowanych materiałów, a także z przepisami prawa;

- Wykonawca usunie wady/usterki stwierdzone podczas realizacji Robót, odbioru Robót, Odbioru końcowego i w okresie trwania gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

  - Zamawiający oświadcza, że:

a) przekaże Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy;

b) udzieli niezbędnych informacji do realizacji Umowy;

c) zapewni na własny koszt nadzór inwestorski.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy lub jego personelu zgromadzone na Terenie Budowy, ani terenie Nadleśnictwa Oborniki.

§ 5. [Teren Budowy]

- Teren Budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni od zawarcia Umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w terminie 7 dni od dnia przekazania Terenu Budowy.

- Zamawiający zapewni:

  - możliwość postawienia przez Wykonawcę na Terenie Budowy materiałów i kontenera socjalnego oraz kontenera na odpady, jednakże to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ich przypadkową utratę, kradzież i wszelkie inne zdarzenia;

  - dostęp do energii elektrycznej oraz wody bieżącej w ilościach niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.

- W okresie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, śmieci, gruz budowlany, opakowania i inne pozostałości po zużytych do budowy materiałach niezwłocznie usuwał w miejsce do tego wyznaczone na Terenie Budowy, zgodnie z obowiązującym prawem.

- Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zorganizuje zaplecze biurowo – socjalne, o ile będzie ono konieczne.

- Wykonawca zapewnia, że na Terenie Budowy wszystkie osoby obecne z ramienia Wykonawcy będą przestrzegać wszelkich wymaganych przepisów prawa, w tym BHP, obowiązku noszenia odzieży i obuwia ochronnego, kasków oraz kamizelek odblaskowych, a także będą odpowiednio przeszkolone.

- Wykonawca po zakończeniu Robót i przed Odbiorem końcowym uporządkuje Teren Budowy, teren dróg dojazdowych, a także opróżni go ze swoich materiałów i urządzeń, jak również usunie zaplecze biurowo – socjalne.

- Wykonawca usunie na własny koszt i ryzyko wszelkie nieczystości, odpady powstałe w związku z wykonaniem Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Wykonawca oświadcza, że jako wykonawca robót budowlanych i wytwórca odpadów budowlanych dopełnił wszelkich wymogów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami, postępowania z nimi, dokonał zgłoszeń do właściwych rejestrów itp. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wystawieniem faktury dokument potwierdzający wykonanie zgodnie z prawem obowiązków określonych w ust. 6 i 7 po zakończeniu prac.

§ 6. [Nadzór]

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Robót – ___________________.

- Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie Budowy (kierownik budowy) będzie ____________________, nr tel. ___________________, adres e-mail: _______@_________________.

- Kierownik budowy będzie posiadał wszelkie wymagane prawem uprawnienia, doświadczenie i umiejętności właściwe dla należytego wykonania Umowy.

- Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego, ale bez prawa do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych lub zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością Robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z Umową wykonania Robót. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poleceń Inspektora Nadzoru, o ile nie są one sprzeczne z Umową lub przepisami prawa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób wskazanych w Umowie do jej realizacji, co nie stanowić będzie zmiany Umowy. Zamawiający ma również prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z Terenu Budowy personelu Wykonawcy, który narusza przepisy dotyczące bhp, p. poż. albo spożywa alkohol lub środki odurzające albo co do którego zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 7. [Zatrudnienie]

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu Robót budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót budowlanych, tj. pracowników fizycznych. Wymóg powyższy nie dotyczy kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, dostawców materiałów budowlanych, urządzeń oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca na żądanie Zamawiającego wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 KP.

  - Zamawiający będzie weryfikować aktualność spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących czynności związanych z realizacją robót budowlanych w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, w dowolnie wybranym czasie. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczy Zamawiającemu:

    - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika (załącznik nr 2 do Umowy);

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika;

    - dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

  - Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wskazanych wyżej wymogów i dokonywania ich oceny, opisanych w szczególności w ust.2 powyżej;

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów wskazanych w niniejszym punkcie,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności.

  - Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy. W takim przypadku, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  - (Umowa z konsorcjum) Pełnomocnik Konsorcjum przyjmuje do realizacji zadania wynikające z art. 304 § 1 lub 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.; dalej: „KP”). Pracodawca lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa art. 207 § 2 KP, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

§ 8. [Podwykonawstwo Robót budowlanych]

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

            - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w Umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

            - Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do otrzymanego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w szczególności w SWZ;

  - przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;

  - zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

            - Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania projektu tej umowy, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

            - Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania Umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

            - Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Procedurę, o której mowa w dwóch zdaniach poprzednich, stosuje się odpowiednio również do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

            - W przypadku, o którym mowa w ust. 8:

  - podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy;

  - jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o jakiej mowa w § 14 ust. 1 pkt 8 Umowy.

    - Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo (w szczególności do projektu zmiany Umowy o podwykonawstwo lub zmiany Umowy o podwykonawstwo).

    - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

    - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją Umowy o podwykonawstwo.

    - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

    - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

    - W projekcie Umowy o podwykonawstwo i w Umowie o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 1 i 5 oraz w projekcie zmiany lub w zmianie Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 10, których przedmiotem są roboty budowlane, wskazany będzie m.in. szczegółowy zakres robót do powierzenia podwykonawcy, termin realizacji robót, wysokość wynagrodzenia wraz z kosztorysem ofertowym, termin zapłaty wynagrodzenia oraz termin i forma zabezpieczenia dokonania płatności. Wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie.

    - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także każdorazowo jej zmiany), w terminie określonym w ust. 1, pod rygorem naliczenia kary umownej, zgodnie z §14 ust. 1 pkt 6 Umowy.

    - Jeżeli Umowa o podwykonawstwo (lub zmiana Umowy o podwykonawstwo) będzie przewidywać termin zapłaty dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do doprowadzenia zmiany Umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 8 Umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                                              z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo (a także każdorazowo jej zmiany) w terminie 7 dni od jej zawarcia, pod rygorem naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 Umowy.

    - Wykonawca na żądanie Zamawiającego udzieli mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy, w szczególności o stanie wzajemnych rozliczeń wykonanych prac przez podwykonawcę wynikających z dokumentów deklaracji podatkowych i Umowy.

    - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania, nawet jeżeli podwykonawca będzie osobą, przedsiębiorstwem lub spółką wykonującą w sposób profesjonalny określony rodzaj działalności. Wykonawca, zatrudniając podwykonawców, nie może się zwolnić od odpowiedzialności wobec Zamawiającego poprzez zarzuty, że Wykonawca ani podwykonawcy nie ponoszą winy, a także nie może powoływać się na brak „winy w wyborze” lub inne przesłanki zwalniające z odpowiedzialności na podstawie art. 429 KC.

    - Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby (podmioty), za pomocą których będzie wykonał Roboty, posiadają:

      - odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia oraz doświadczenie;

      - aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich badań;

      - przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p. poż.;

      - prawo wykonywania pracy na terenie Polski, o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniesie w związku z niezapłaceniem przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy.

    - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z fakturą podpisane przez podwykonawców oświadczenia o zapłacie przez Wykonawcę Zamawiającemu wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury oraz oświadczenie Wykonawcy, że wszyscy podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu (według wzorów Zamawiającego, stanowiących załączniki nr 3a i 3b do Umowy). Do oświadczeń należy dołączyć potwierdzenie wpływu wszystkich należności Wykonawcy na konto bankowe podwykonawcy w formie wyciągu bankowego (lub potwierdzeń przelewów). W opisie przelewu musi być podany numer umowy między Wykonawcą a podwykonawcą oraz numer faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę a także przedmiot rozliczenia. Wykonawca jest zobowiązany także do dostarczenia kompletu poprawnie wypełnionych oświadczeń wraz z potwierdzeniem zapłaty w formie wyciągu bankowego w terminie najpóźniej 7 dni przed upływem umownego terminu płatności. Każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia będzie skutkował odpowiednim wydłużeniem umownego terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą, co nie będzie wiązało się z prawem Wykonawcy do naliczania odsetek ustawowych.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty podwykonawcom, z którymi zawarł Umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 5 Umowy.

    - Wykonawca ani podwykonawcy (w tym dalsi podwykonawcy) nie mają prawa przelewać praw z Umowy oraz Umów o podwykonawstwo na jakiekolwiek osoby trzecie. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za zapewnienie w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zakazu przelewu, o jakim mowa w zdaniu pierwszym ust. 27.

    - W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

    - Zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą wymaga spełnienia wymogów wskazanych w Umowie dla umów z podwykonawcami, w szczególności w zakresie zgłaszania ich projektów, projektów zmian, przekazywania kopii zawartych umów itd.

§ 9. [Przekazywanie informacji o podwykonawcach]

  - Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia w zakresie robót budowlanych poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

  - Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z uprawnienia do przekazania przez Wykonawcę informacji, o których mowa w ust. 1:

    - w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego lub

    - dotyczących dalszych podwykonawców lub

    - dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 PZP stosuje się odpowiednio.

§ 10. [Odbiór końcowy Robót]

            - Przedmiotem odbioru końcowego Robót jest całość Robót objętych Przedmiotem Umowy.  Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych. Datą zakończenia realizacji Robót będzie data odbioru wskazana w Protokole odbioru końcowego Robót, sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności i podpisanym przez Strony, z zastrzeżeniem ust. 9.

            - Po zakończeniu wszystkich Robót i uporządkowaniu Terenu Budowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, na piśmie pod rygorem nieważności, Przedmiot Umowy do odbioru końcowego.

            - Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży:

  - Operat odbiorowy,

  - wszelkie deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty zgodności itp. wbudowanych materiałów;

  - oświadczenia dotyczące podwykonawców (ich braku) lub o zapłacie im wynagrodzenia zgodnie z wymogami wskazanymi w § 8 Umowy;

  - oświadczenie Kierownika budowy o zgodności: wykonania Robót z przekazanymi przez Zamawiającego projektami, Dokumentacją projektową, z przepisami i obowiązującymi polskimi normami; o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy; wbudowanych wyrobów budowlanych z wymaganiami i o posiadanych przez te wyroby odpowiedniego oznakowania - „B” lub „CE”;

  - inne dokumenty wymagane Umową lub przepisami prawa.

            - Zamawiający przystąpi do Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu lub braków lub wad tych dokumentów, termin na przystąpienie do Odbioru końcowego nie rozpoczyna biegu.

            - Strony sporządzą na piśmie pod rygorem nieważności Protokół odbioru końcowego, potwierdzający dokonanie odbioru końcowego Robót oraz podpiszą go.

            - Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień Umowy lub przepisów prawa Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wada ma charakter nieistotny (usterka), tzn. nadaje się do usunięcia i nie uniemożliwia użytkowania Przedmiotu Umowy - odbioru Przedmiotu Umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad,

- jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje się do usunięcia, przy czym uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odmowy odbioru Przedmiotu Umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie zlecenia usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego,

albo

- odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad.

- jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje się do usunięcia, ale nie uniemożliwia użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót stanowiących Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad,

- jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

    - odstąpienia od Umowy, przy czym odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

albo

- wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach Wykonawstwa Zastępczego.

            - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

            - W przypadku opisanym w ust. 6 Zamawiający zachowuje prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i do dochodzenia ewentualnych odszkodowań przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych oraz wartość obniżenia wynagrodzenia.

            - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego (pod rygorem nieważności) zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych Robót. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony pisemnym (pod rygorem nieważności) protokołem, podpisanym przez Strony. Termin odbioru zostanie wówczas przez Strony ustalony na nowo.

            - W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przekraczającej okres 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i zlecić wykonanie zastępcze podmiotowi trzeciemu, na koszt Wykonawcy, obciążając Wykonawcę poniesionymi kosztami wykonania zastępczego, karami umownymi za odstąpienie od Umowy i odszkodowaniem, a wszystko to bez uprzedniego upoważnienia sądu.

§ 11. [Wynagrodzenie Wykonawcy]

- Za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy po wykonaniu i Odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy jednorazowo wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..........………. zł (słownie: ………………………….. zł) brutto, na które składają się: wynagrodzenie netto w kwocie ………………………………. zł (słownie: …………………. złotych) oraz podatek VAT w kwocie ……………………… zł (słownie: ………………….. złotych).

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o wartość podatku od towarów i usług w wysokości zgodnej z przepisami prawa na dzień wystawienia faktury VAT.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest niezmienne i pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa i postanowieniami Umowy wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych do wykonanej Dokumentacji projektowej, do wykonanie całości Robót budowlanych wraz z czynnościami odbiorowymi, koszt wynagrodzeń, sprzętów i urządzeń, zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów, pozyskanie materiałów budowlanych, ich transportu, rozładunku, składowania, ochrony Terenu Budowy, który Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt, ubezpieczeń, usuwania wad i usterek w toku odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi itp.

- Podstawą i warunkiem zapłaty Wynagrodzenia będzie podpisany przez Strony Protokół odbioru końcowego bez wskazania wad istotnych i faktura wystawiona zgodnie z Umową, a także przedłożenie oświadczeń i dokumentów zgodnie z § 8 Umowy (dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom).

- Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie dokonanie Odbioru końcowego i podpisanie przez Strony Protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych, a także przedłożenie przez Wykonawcę zgodnie z Umową oświadczeń i dowodów o całkowitym zaspokojeniu podwykonawców zgodnie z Umową (jeżeli zostali ustanowieni). Brak lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zgodnie z Umową uprawnia Zamawiającego do powstrzymania się z zapłatą do dnia dostarczenia pełnego kompletu dokumentów, a Zamawiający nie popada w opóźnienie.

- Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer i datę Umowy oraz dane dotyczące Protokołu końcowego. Do faktury Wykonawca załączy wymagane Umową dokumenty, w tym dokumenty dotyczące podwykonawców lub dalszych podwykonawców (§ 8 ust. 25 Umowy).

- Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, po protokolarnym odbiorze całości wykonanego Przedmiotu Umowy, przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony przez Wykonawcę na białą listę podatników organów administracji skarbowej, z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do zapłaty w sposób wskazany w ust. 7. Za terminową zapłatę Wynagrodzenia uznaje się sytuację, gdy Zamawiający w ostatnim dniu terminu dokona obciążenia rachunku bankowego kwotą wynagrodzenia podlegającą rozliczeniu.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.). Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty:

  - kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

  - kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw, a także wierzytelności wynikających z Umowy.  Wykonawca gwarantuje, że w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wprowadzony będzie zakaz cesji wierzytelności.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

- § 12. [Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]

- Wykonawca, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5 % wartości Wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, podanej w Ofercie („Zabezpieczenie”), tj. _______________ zł.

- Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, z tym, że 70 % zabezpieczenia, tj. _____________ zł zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w ciągu 30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu za należycie wykonany, a pozostała część zabezpieczenia w wysokości _________________ zł, tj. 30 % będzie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku niewykonania Umowy do upływu terminu, o którym mowa w § 3 Umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść w pełnej wysokości zabezpieczenie, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, na czas niezbędny do ukończenia i odebrania prac objętych Umową.

- Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, kosztów wykonania zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu na cały okres, jaki ma zabezpieczać, a zabezpieczenie w innej formie wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy mogą następować zgodnie z art. 451 PZP.

§ 13. [Gwarancja i rękojmia]

- Wykonawca udziela Zamawiającemu __-miesięcznej gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy (w tym na użyte materiały), w szczególności, że został wykonany kompleksowo, zgodnie z postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami, z zachowaniem obowiązujących norm i wiedzy technicznej oraz że jest wolny usterek i wad, chyba, że na dane materiały lub urządzenia producent udzielił dłuższej gwarancji - wówczas obowiązuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokołu końcowego.

- Karta gwarancyjna, stanowiąca oświadczenie gwarancyjne gwaranta (Wykonawcy), stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. __ miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Strony Umowy Protokołu końcowego, o ile okres ten jest dłuższy niż okres rękojmi przewidziany w przepisach prawa.

- W okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w KC za szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad Przedmiotu Umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady reguluje KC, z tym, że zgłoszenie wady może nastąpić nie później niż w ciągu 10 dni od wykrycia wady.

- Wykonawca nie może powoływać się na nadmierne koszty usuwania wad i z tego powodu odmówić ich usunięcia.

- Zamawiający nie ma obowiązku demontażu i dostarczenia wadliwych rzeczy Wykonawcy, lecz to Wykonawca ma obowiązek je odebrać od Zamawiającego w celu usunięcia wad. Wady w ramach rękojmi będą usuwane najpóźniej w ciągu 21 dni od daty ich zgłoszenia Wykonawcy.

§ 14. [Kary umowne]

            - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach, w każdym z osobna albo łącznie:

  - w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

  - w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn, za które sam odpowiada;

  - w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy                               w stosunku do terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jednakże nie więcej niż za 30 dni zwłoki;

  - w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy stwierdzonych w czasie odbiorów lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w terminach wynikających z Umowy lub zapisów Karty Gwarancyjnej jednakże nie więcej niż za 30 dni zwłoki;

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 5 % niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty brutto, za każdy przypadek braku lub nieterminowej zapłaty;

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek;

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek;

  - w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek,

  - w wysokości 5 000,00 zł za każde inne rażące naruszenie postanowień Umowy, tj. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków umownych.

- Zamawiający ma prawo sumowania kar umownych naliczonych z różnych tytułów wskazanych w ust. 1 pkt 1-9 powyżej oraz § 7 ust. 4 Umowy, w tym kar za zwłokę, lub kar za zwłokę z karami za odstąpienie od Umowy, jednakże łączna wysokość kar umownych naliczonych ze wszystkich tytułów z ust. 1 pkt 1-9 powyżej oraz § 7 ust. 4 Umowy nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 5 (pięciu) dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary. W razie braku zapłaty, Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonej Wykonawcy kary lub kar umownych z kwotą dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, w szczególności z kwotą Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenie jest możliwe także wówczas, gdy kwota Wynagrodzenia nie jest jeszcze wymagalna.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

§ 15. [Odstąpienie od Umowy]

      - Zamawiającemu, oprócz uprawnień z KC i PZP do odstąpienia od Umowy, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w każdym z przypadków poniższych, tj. jeżeli:

  - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy, przerwał je i nie kontynuuje przez okres kolejnych 10 dni;

  - Wykonawca naruszył w sposób rażący obowiązujące przepisy prawa lub stosowane w budownictwie normy, w szczególności dostarczając materiały niespełniające wymogów;

  - Zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy trwa dłużej niż 30 dni;

  - Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

  - Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty pomimo jednokrotnego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do należytego wykonywania obowiązków;

  - Zachodzi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat - na sumę większą niż 5% wartości Umowy.

      - Prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo wykonać w ciągu 30 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie, z uwzględnieniem terminu wskazanego w ust. 4.

      - Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

      - Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 31 maja 2022r.

      - W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający zachowuje prawa z gwarancji i rękojmi na zasadach jak w Umowie, a ponadto prawa do naliczania kar umownych i innych odszkodowań. Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc).

      - Jeżeli w chwili odstąpienia od Umowy nie została wykonana całość Robót objętych Umową, Strony obciążają następujące obowiązki dodatkowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty;

- w terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy Strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Po upływie tego terminu Wykonawca może to zrobić samodzielnie, a Zamawiający nie będzie miał prawa do wnoszenia zastrzeżeń do tak sporządzonego protokołu inwentaryzacji; w przypadku odstąpienia strony będą rozliczać się po cenach wynikających z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą.

- Strony dokonają rozliczenia wykonanych Robót, według stanu na dzień odstąpienia.

§ 16. [Prawa autorskie]

- Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawca zobowiązał się w zakresie wykonania Przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust.1 pkt 3 i ust. 2 opracować Dokumentację projektową, która jest lub może być „Utworem” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1191), dalej zwanej „Prawem Autorskim”, a ponadto zobowiązuje się i odpowiednio oświadcza, że Utwory sporządzane w ramach Umowy będą wynikiem czynności Wykonawcy i nie będą naruszały jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza praw własności intelektualnej, w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich, a w razie gdy Wykonawca korzysta z usług osób trzecich lub zatrudnia pracowników, nabył prawa autorskie majątkowe do dokumentacji objętej Umową w taki sposób, że ma prawo je przenieść na Zamawiającego w sposób nie naruszający praw osób trzecich i w sposób zapewniający swobodne korzystanie z nich przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Utwory, jakie powstaną w ramach wykonania Umowy są wynikiem oryginalnej twórczości i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich.

- Z chwilą wydania Utworu/Utworów Zamawiającemu, Zamawiający nabywa wszystkie majątkowe prawa autorskie do Utworów wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, na wszystkich znanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 Prawa autorskiego bez ograniczeń terytorialnych (Polska i zagranica) i czasowych, a w szczególności na polach eksploatacji takich, jak:

  - wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy Utworu/Utworów wszelkimi znanymi w chwili zawarcia Umowy technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, utrwalanie w formach pośrednich, o ile jest to konieczne do materialnego urzeczywistnienia Utworów będących projektami, w szczególności jego zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, innych nośnikach danych cyfrowych oraz w dowolnych formatach plików komputerowych, w szczególności graficznych;

  - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy Utworu/Utworów;

  - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie Utworu/Utworów, odtwarzanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie Utworu/Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie;

  - wprowadzania Utworu/Utworów do pamięci komputerów i umieszczanie w sieci Internet oraz sieciach wewnętrznych typu Intranet;

  - tworzenie nowych wersji, opracowań, tłumaczeń i przeróbek Utworu/Utworów (przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany) oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań, w tym wprowadzanie do obrotu, nowych wersji, tłumaczeń          i przeróbek na wszystkich polach eksploatacji określonych Umową;

  - określanie nazw elementów Utworu/Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane;

  - zgłaszanie Utworu/Utworów lub jego części jako wzorów przemysłowych lub znaków towarowych;

  - dowolne wykorzystywanie Utworu/Utworów w działalności gospodarczej prowadzonej przez Zamawiającego lub jego klientów,

- Zamawiający wraz przejściem autorskich praw majątkowych do Utworu/Utworów nabywa także własność nośników (przedmiotów), na których je utrwalono.

- Nabycie od Wykonawcy przez Zamawiającego egzemplarza Dokumentacji projektowej obejmuje prawo swobodnego zastosowania, a o sposobie i liczbie ich wykorzystania decyduje Zamawiający.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami z tytułu naruszenia praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich osobistych lub majątkowych do Utworu/Utworów, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę lub osobę, z której pracy (usług) korzystał przy wykonaniu Umowy, Wykonawca:

  - przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

  - w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi niezwłocznie do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie szkody, w tym koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym;

  - poniesie wszelkie koszty związane z zaspokojeniem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osoby trzeciej, w tym na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby zgłaszającej roszczenia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 11 ust. 1 Umowy pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich, w tym wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu/Utworów na Zamawiającego, w tym również własności wszystkich egzemplarzy (nośników), na których zostały one utrwalone, i które Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w ramach wykonania Umowy.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Utworu/Utworów, a pozostaje jedynie uprawniony do tego.

§ 17. [Siła Wyższa]

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy, będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej.

- Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej, ma obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony na piśmie pod rygorem nieważności bez zbędnej zwłoki.

- Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

- W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, oprócz uprawnień uregulowanych w KC, PZP oraz w Umowie, także w przypadku utrzymywanie się stanu pandemii koronawirusa SARS-COV-2 lub jego skutków zdrowotnych lub gospodarczych w sposób czyniący realizację Umowy przez Zamawiającego utrudnioną lub zbyteczną – taki przypadek będzie uznawany przez Strony za „Siłę Wyższą” i będzie wymagał złożenia oświadczenia przez Zamawiającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Wykonawcy: ________________ – a następnie potwierdzenia na piśmie, jak to tylko będzie możliwe. Skutek rozwiązania Umowy następuje w momencie wysłania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ze wskazanej przyczyny.

- Prawo odstąpienia od Umowy wskazane w ust. 5 powyżej Zamawiający ma prawo wykonać w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

§ 18. [Komunikacja między Stronami]

      - Wszelka związana z Umową komunikacja między Stronami, o ile zachowanie innej formy nie jest wymagane postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, prowadzona będzie w drodze wymiany wiadomości email przesyłanych z i na następujące adresy:

- po stronie Zamawiającego: ____________________;

- po stronie Wykonawcy: _____________________.

      - Zmiana adresów email wymienionych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany Umowy. Do skuteczności tej zmiany wystarczająca jest uprzednie poinformowanie drugiej Stronie w formie wiadomości email.

§ 19. [Solidarna odpowiedzialność]

- Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują wyłącznie w razie zawarcia Umowy z wykonawcami realizującymi Umowę wspólnie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę pozostają solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego za jej wykonanie oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik nr 8 do Umowy stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.

- Przed podpisaniem Umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną (dalej zwani Konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu zawartą umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:

  - określenie członków konsorcjum;

  - wskazanie celu ustanowienia konsorcjum;

  - wskazanie zakresu współdziałania poszczególnych Wykonawców;

  - szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia;

  - określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków;

  - postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

§ 20. [Zmiany Umowy; procedura zmiany Umowy]

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej Umowy, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach, na warunkach i zasadach określonych poniżej:

            - Dopuszczalne jest przedłużenie terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:

    - przekazania Terenu Budowy;

    - konieczności ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczególności zakresu, ilości, pominięcia poszczególnych robót lub ich elementów, zmiany kolejności realizacji Robót, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia (Umowy) o nie więcej niż 20 % zakresu pierwotnej Umowy (tj. minimalnie do 80% pierwotnego zakresu zamówienia).

- Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie personelu Wykonawcy w przypadku wystąpienia sytuacji trwale uniemożliwiającej wykonywanie Umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w jego Ofercie pod warunkiem, że nowe osoby zaproponowane na poszczególne stanowiska będą spełniały warunki udziału przewidziane dla tych osób i opisane w SWZ;

- Dopuszczalne jest przedłużenie terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia Wykonawcy, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy i będzie następstwem okoliczności od Wykonawcy niezależnych, wskazanych poniżej:

    - wystąpienie Siły wyższej, klęski żywiołowej;

    - opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez Zamawiającego;

    - konieczności wykonania robót dodatkowych;

    - konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych;

- Każda ze zmian wskazanych w ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 pkt 3-4 powyżej, w uzasadnionych przypadkach może powodować konieczność zmiany wysokości Wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony, przy czym obowiązek uzasadnienia i udokumentowania okoliczności i kosztów wpływających na zmianę wysokości Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.

- (Umowa z konsorcjum) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

- Dopuszczalna jest zmiana Umowy na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, tj. w przypadku konieczności realizacji dodatkowych dostaw, robót lub usług przez Wykonawcę, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia (sprzętu), usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

    - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

    - wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

- Dopuszczalna jest zmiana Umowy na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP, tj. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

- Dopuszczalne są zmiany Umowy na warunkach określonych w art. 455 ust. 2 PZP, tj. których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- Zasady wprowadzania zmian umowy, dotyczące Robót, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej:

    - zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

      - opis zmiany (w tym rodzaj i zakres zmiany)

      - uzasadnienie zmiany;

      - koszt zmiany oraz jego ewentualny wpływ na wysokość Wynagrodzenia;

      - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na Termin Wykonania Umowy.

    - zmiana umowy, o której mowa w pkt 1 powyżej, nie może modyfikować ogólnego charakteru umowy.

    - Koszt zmiany oraz jego ewentualny wpływ na wysokość Wynagrodzenia, wskazane w pkt 1 lit. c) powyżej, ustalone będą kosztorysem szczegółowym, z zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych i zasad:

      - stawek roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, wskaźników cenotwórczych i parametrów do kosztorysowania;

      - cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen krajowych w okresie realizacji Robót wg aktualnych cenników Sekocenbudu oraz wedle uznania i instrukcji Zamawiającego, faktur, faktur zakupu, faktur pro forma, ofert na materiały nie występujące w cenniku, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie występują w Ofercie.

    - Warunkiem wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie uzasadnionej (protokół wraz z uzasadnieniem).

    - Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne ustalone będzie kosztorysem szczegółowym, z zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych i zasad:

      - cen robocizny, materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen krajowych w okresie realizacji Robót wg aktualnych cenników Sekocenbudu oraz wedle uznania Zamawiającego, faktur zakupu, faktur pro forma, ofert na materiały nie występujące w cenniku, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie występują w Ofercie.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

§ 21. [Ubezpieczenie OC]

- Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie utrzymywał w czasie obowiązywania Umowy i do upływu terminu związania gwarancją ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, potwierdzone polisą OC na kwotę co najmniej wartości swego Wynagrodzenia, na dowód czego przedkłada kopię polisy OC, która stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania i odnawiania w razie konieczności wskazanego w ust. 1 ubezpieczenia OC przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy i do upływu terminu związania gwarancją oraz dostarczenia Zamawiającemu kopii aktualnej polisy OC bez odrębnego wezwania.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 2 powyżej, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty ubezpieczenia Wykonawca zwróci Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.

§ 22. [Klauzula poufności]

- Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy, które stanowią lub mogą stanowić technologiczną, organizacyjną lub finansową tajemnicę drugiej Strony i których ujawnienie mogłoby narazić Stronę na szkodę (zwane dalej: „Informacjami Poufnymi”).

- Informacje Poufne obejmują w szczególności:

  - wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, projekty, biznesplany lub inne informacje dotyczące Strony lub jej klientów lub kontrahentów;

  - informacje dotyczące usług, polityki cenowej, wynagrodzeń pracowników, sprzedaży, które Wykonawca otrzymał w okresie obowiązywania Umowy lub o których dowiedział się, czy też do których miał dostęp przy wykonywaniu Umowy, względnie dowie się, czy też będzie miał dostęp w związku z prowadzącymi negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy;

  - informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913),

- Strony ustalają, że Informacje Poufne nie obejmują informacji, które są dostępne publicznie, lub staną się publiczne w terminie późniejszym (od chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowień Umowy.

- Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie w celu wykonywania Umowy lub dochodzenia roszczeń z niej wynikających.

- Strony ustalają, że Informacje Poufne obejmują informacje wskazane w ust. 2 niezależnie od formy ich przekazania.

- Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie.

- Strona może ujawnić Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom i kontrahentom, którzy będą zaangażowani w realizację Umowy, jak również swoim pracownikom, prawnikom lub doradcom – na cele dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy.

- Za działania lub zaniechania wyżej wymienionych osób odpowiada Strona, w imieniu której wykonują one zadania związane z realizacją Umowy.

- Strony zwolnione będą z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia uprawnionego sądu lub decyzji organu.

§ 23. [Szczególne obowiązki Stron]

      - Strony zobowiązują względem siebie dochować wszelkiej lojalności i uczciwości biznesowej, w szczególności wiedząc, że ze względu na panującą pandemię SARS-Cov-2 lub jej skutki, o ile bezpośrednio dotykają one daną Stronę, nie są w stanie wykonać swych zobowiązań:

  - każda ze Stron dokona stosownego powiadomienia drogą elektroniczną na adres drugiej Strony podany w Umowie, na 7 dni przed terminem wykonania danego obowiązku umownego o niemożliwości jego wykonania w taki sposób, by żadna ze Stron nie była narażona na stratę. W braku powiadomienia, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, druga Strona nie otrzymawszy takiego powiadomienia, ma prawo sądzić, iż obowiązki umowne drugiej Strony zostaną zrealizowane zgodnie z Umową;

  - działanie podejmowane na podstawie pkt 1 powyżej będzie zgodne z zasadami współżycia społecznego, zwłaszcza będzie uwzględniało poszanowanie interesów drugiej Strony.

      - Każda ze Stron we własnym zakresie dochowa wszelkiej ostrożności, a zwłaszcza zapewni własnemu personelowi odpowiednie środki higieny właściwe dla poziomu zagrożenia, w taki sposób, by zdrowie personelu nie było narażone.

      - Każda Strona zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o stwierdzonych przypadkach COVID–19 w jej otoczeniu lub o przypadkach kwarantanny, o ile jej personel miał styczność z personelem drugiej Strony.

§ 24. [Postanowienia końcowe]

- Wszelkie zmiany, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem prawa odstąpienia, o którym mowa w § 17 ust. 5 Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności PZP, KC, Prawa budowlanego.

- Strony mają obowiązek pisemnego informowania się o zmianie adresu siedziby. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę w komparycji Umowy w przypadku nieodebrania przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

- Nieważność poszczególnych postanowień Umowy nie narusza ważności pozostałych jej postanowień. W miejsce postanowień nieważnych Strony zobowiązują się stosować postanowienia najbardziej do nich zbliżone.

- Wszelkie spory związane z zawarciem lub realizacją Umowy Strony poddają pod rozstrzygniecie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego, tj. Nadleśnictwa Oborniki.

- Strony wyłączają zastosowanie regulaminów i ogólnych warunków obowiązujących w przedsiębiorstwie Wykonawcy.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

  - załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy;

  - załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia;

  - załącznik nr 3a – Oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia;

  - załącznik nr 3b - Oświadczenie Wykonawcy o otrzymaniu przez wszystkich podwykonawców należnego im wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy;

  - załącznik nr 4 – Karta gwarancyjna;

  - Załącznik nr 5 - poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia polisy OC Wykonawcy

  - załącznik nr 6 – Wydruk z KRS Wykonawcy albo wydruk z CEIDG Wykonawcy;

  - załącznik nr 7 – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

  - załącznik nr 8 – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy oraz umowa konsorcjum (dotyczy konsorcjum).

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                                                           ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do Umowy

Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy* o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia

Pełna nazwa i adres Wykonawcy i podwykonawcy:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy nr SA.270.9.2021 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż systemu klimatyzacji i wentylacji w Izbie Edukacyjnej Nadleśnictwa Oborniki” oświadczam, że zatrudniam na umowę o pracę osoby wykonujące roboty budowlane.

Informacje dotyczące umów o pracę zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub podwykonawcy

| Imię i nazwisko pracownika | Rodzaj umowy o pracę (np. umowa na czas określony, nieokreślony itd.) | Data zawarcia umowy | Wymiar etatu | Zakres obowiązków pracownika |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(W razie potrzeby należy dodać liczbę pozycji)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………					          …………………………….

(Miejscowość, data)	(Czytelny podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania wykonawcy/podwykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3a do Umowy

Oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia

Pełna nazwa i adres Wykonawcy i podwykonawcy:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z § 8 ust. 25 umowy nr SA.270.9.2021 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż systemu klimatyzacji i wentylacji w Izbie Edukacyjnej Nadleśnictwa Oborniki” oświadczam, że Wykonawca – wg stanu na dzień ____________ - dokonał na moją rzecz zapłaty całości wymagalnego wynagrodzenia.

Informacje dotyczące płatności wymagalnego wynagrodzenia

| Lp. | Nr (i data) faktury | Kwota wynagrodzenia (brutto) | Data wymagalności | Data płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(W razie potrzeby należy dodać liczbę pozycji)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………					          …………………………….

(Miejscowość, data)	(Czytelny podpis osoby upoważnionej 
  do reprezentowania podwykonawcy)

Załącznik nr 3b do umowy

Oświadczenie Wykonawcy o otrzymaniu przez wszystkich podwykonawców należnego im wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

___________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z § 8 ust. 25 umowy nr SA.270.9.2021 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż systemu klimatyzacji i wentylacji w Izbie Edukacyjnej Nadleśnictwa Oborniki” oświadczam, że wszyscy podwykonawcy – według stanu na dzień …. – otrzymali całość należnego im wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy.

Informacje dotyczące zapłaty podwykonawcom kwot wymagalnego wynagrodzenia

| Lp. | Dane podwykonawcy | Nr (i data) faktury | Kwota wynagrodzenia (brutto) | Data wymagalności | Data zapłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(W razie potrzeby należy dodać liczbę pozycji)

W załączeniu przedkładam potwierdzenia zapłaty wszystkich powyższych należności, tj.:

      - ____________________

      - ____________________

      - ____________________

(w razie potrzeby należy dodać liczbę pozycji)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………					          …………………………….

(Miejscowość, data)	(Czytelny podpis osoby upoważnionej 
  do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

(Gwarancja jakości)

Gwarantem jest:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

na wykonanie zadania pn. „Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż systemu klimatyzacji i wentylacji w Izbie Edukacyjnej Nadleśnictwa Oborniki”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gwarantem – Wykonawcą oraz Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśny Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki z dnia _________________ (zwaną dalej „Umową”).

Uprawnionym z tytułu gwarancji jakości (dalej w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej: „gwarancja”) jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki, zwane dalej Zamawiającym.

Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Karcie pisane z wielkiej litery mają znaczenia nadane im 
w Umowie, chyba, że co innego wynika wprost z treści Karty Gwarancyjnej.

      - Przedmiot i termin gwarancji

  - niniejsza gwarancja obejmuje całość Przedmiotu Umowy. Termin obowiązywania gwarancji wynosi ____ miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego.

  - Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za cały Przedmiot Umowy.

  - ilekroć w Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 KC.

  - ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz wolną od wad.

- Uprawnienia Zamawiającego: W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy (nawet gdy wada nie tkwiła w rzeczy), Zamawiający uprawniony jest do:

- żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już naprawiana lub jedynym sposobem skutecznego usunięcia wady jest wymiana rzeczy – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad,

- wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad,

- żądania od Gwaranta odszkodowania za szkodę jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad,

- Obowiązki Gwaranta: W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad.

- W przypadku wykrycia wady, Zamawiający nie później niż w terminie 14 dni od wykrycia wady zawiadomi o niej Gwaranta pisemnie, telefonicznie lub e-mailem, równocześnie wzywając go do usunięcia wykrytej wady. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 7 dni, chyba że Strony ustalą inny termin. Gwarant powiadomi Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności, o usunięciu wady.

- Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy (wymiany), liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Strony usunięcia wady – w zakresie danej wady.

- Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie Strony Protokołu potwierdzającego usunięcie wad.

- Gwarant nie może odmówić usuwania wad w okresie gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W razie nieusunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, bez uzyskiwania upoważnienia sądu (wykonanie zastępcze).

- Gwarant odpowiada za szkody wynikłe z występowania wad w wykonanym Przedmiocie Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych Kartą Gwarancyjną stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności KC.

- Zamawiający zachowuje wszelkie uprawnienia z KC według przepisów gwarancji jakości ponad te, które uregulowane są w Umowie i Karcie gwarancyjnej.

- Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

| ZAMAWIAJĄCY | GWARANT |
| --- | --- |